## Časový harmonogram
|  |  | 1 rok | [51 empty] | 2 rok | [51 empty] | 3 rok | [51 empty] | 4 rok | [51 empty] | 5 rok
| Potřebný orientační počet dnů pro daný úkon | Počet týdnů realizace KoPÚ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260
Úkon provedený na realizaci KoPÚ
3.1.1. Revize a doplnění bodového pole | 5 | vydání podkladů příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 1
| 10 | revize bodového pole, návrhu na doplnění | bar: 1 rok 2 to 1 rok 3
| 30 | schválení návrhu na doplnění příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 4 to 1 rok 7
| 30 | stabilizace, měření, vyhotovení dokumentace | bar: 1 rok 8 to 1 rok 11
| 30 | kontrola a převzetí elaborátu příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 12 to 1 rok 15
| 5 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.1.1. | 110 | celkem | bar: 1 rok 1 to 1 rok 16
3.1.2. Podrobné měření polohopisu | 5 | vydání podkladů příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 1
| 30 | odsouhlasení průběhu hranic liniových staveb příslušnými vlastníky či správci | bar: 1 rok 2 to 1 rok 5
| 30 | zjišťování hranic řešených pozemků | bar: 1 rok 3 to 1 rok 6
| 150 | podrobné měření polohopisu a vyhotovení dokumentace | bar: 1 rok 7 to 1 rok 26
| 30 | kontrola elaborátu příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 27 to 1 rok 30
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.1.2. | 235 | celkem | bar: 1 rok 1 to 1 rok 32
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ | 5 | vydání podkladů příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 17
| 30 | zpracování vlastnické mapy dle platného mapového podkladu a schválení upřesněného obvodu obcí a příslušným KP | bar: 1 rok 18 to 1 rok 21
| 30 | provedení úvodního jednání pobočkou SPÚ
| 30 | jmenování komise, rozeslání pozvánek a vystavení vyhlášek pobočkou SPÚ
| 30 | dokumentace ke zjišťování hranic pozemků | bar: 1 rok 26 to 1 rok 29
| 30 | předvytyčení lomových bodů hranic obvodů | bar: 1 rok 30 to 1 rok 33
| 10 | zjišťování hranic pozemků | bar: 1 rok 34 to 1 rok 35
| 40 | vyhotovení elaborátu zjišťování hranic a aktualizace názvosloví | bar: 1 rok 36 to 1 rok 40
| 30 | vyhotovení elaborátu podrobného měření | bar: 1 rok 41 to 1 rok 44
| 30 | kontrola elaborátu příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 1 rok 45 to 1 rok 48
| 90 | vyhotovení GP pro určení hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy | bar: 1 rok 49 to 2 rok 60
| 5 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
| 30 | zápis GP příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 2 rok 61 to 2 rok 64
| 10 | stanovení výměry obvodu pozemkové úpravy včetně opravného koeficientu | bar: 2 rok 65 to 2 rok 66
| 30 | vypracování seznamu parcel dotčených KoPÚ včetně zápisu poznámky příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 2 rok 67 to 2 rok 70
3.1.3. | 395 | celkem | bar: 1 rok 17 to 2 rok 70
3.1.4. Rozbory a průzkumy | 45 | zajištění a prověření nezbytných podkladů pro rozbor vč. doplnění vyjádření DOSS | bar: 2 rok 55 to 2 rok 60
| 45 | vlastní zpracování rozborů | bar: 2 rok 61 to 2 rok 66
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.1.4. | 100 | celkem | bar: 2 rok 55 to 2 rok 68
3.1.5. Nároky | 45 | aktualizace vlastnických map, topologická úprava izolinií BPEJ včetně vyjádření k úpravě izolinií BPEJ | bar: 2 rok 69 to 2 rok 74
| 30 | vyřešení případných nesouladů mezi SPI a SGI příslušným KP
| 30 | vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům pobočkou SPÚ, rozdělení spoluvlastnictví
| 15 | tvorba porostové mapy pro identifikace nesouladů druhů pozemků,vyhotovení tabulky nesouladů druhů pozemků | bar: 2 rok 79 to 2 rok 80
| 30 | vyjádření DOSS k nesouladům druhů pozemků a způsobu využití dle § 11 odst. 1 vyhlášky
| 60 | vlastní zpracování soupisu nároků zpracovatelem včetně ocenění porostů, tvorby barevné mapy vlastnických vztahů, jednotlivých mapek a tabulek soupisů nároků | bar: 2 rok 85 to 2 rok 92
| 45 | vyložení nároků na 15 dnů, rozeslání nároků pobočkou SPÚ včetně stanovení lhůty k podání námitek, projednání nároků s vlastníky, zajištění písemných souhlasů vlastníků s řešením pozemků v PÚ dle § 3 odst. 3 zákona
| 30 | projednání a vypořádání připomínek | bar: 2 rok 99 to 2 rok 102
| 45 | na základě požadovaného dodatečné ocenění dřevin rostoucích mimo les vč. následné aktualizace dotčených nároku | bar: 2 rok 101 to 3 rok 106
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.1.6. | 295 | Celkem | bar: 2 rok 69 to 3 rok 108
3.2.1. Plán společných zařízení | 60 | zpracování konceptu dle výsledků průzkumů, rozborů, dalších dokumentací, záměrů, studií a zaměření polohopisu | bar: 3 rok 107 to 3 rok 114
| 60 | dotváření konceptu PSZ na základě jednání se sborem, vlastníky, správci dotčených zařízení a DOSS | bar: 3 rok 115 to 3 rok 122
| 30 | zpracování dokumentace pro rozhledové poměry | bar: 3 rok 119 to 3 rok 122
| 60 | zajištění IGP včetně vyhodnocení odbornou firmou | bar: 3 rok 115 to 3 rok 122
| 30 | zajištění dat ČHMÚ | bar: 3 rok 115 to 3 rok 118
| 30 | výškopisné zaměření detailu zájmového území pro návrh PSZ | bar: 3 rok 115 to 3 rok 118
| 10 | dokumentace výškopisu | bar: 3 rok 119 to 3 rok 120
| 5 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
| 80 | zpracování textové a grafické podoby návrhu PSZ včetně dokumentace technického řešení dle vyhlášky a TS, potřebné podélné profily, příčné řezy vč. zpracování dokumentace pro rozhledové poměry | bar: 3 rok 123 to 3 rok 132
| 45 | vyjádření DOSS k dokumentaci PSZ vč. vydání stanovisek
| 30 | zapracování případných nových požadavků a připomínek DOSS vč. opětovného vyjádření a stanoviska | bar: 3 rok 137 to 3 rok 140
| 15 | prokazatelné seznámení sboru s návrhem PSZ a předání dokumentace PSZ na pobočku PÚ ke kontrole před uložením na centrální uložiště | bar: 3 rok 141 to 3 rok 142
| 30 | předání dokumentace PSZ pro jednání RDK na centrální uložiště před jednáním
| 30 | zapracování případných připomínek z jednání RDk, vč. kompletace dokumentace | bar: 3 rok 147 to 3 rok 150
| 30 | předložení RDK schváleného PSZ pobočkou SPÚ ke schválení zastupitelstvům obcí
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.2.1. | 375 | celkem | bar: 3 rok 107 to 3 rok 156
3.2.2. Vypracování návrhu k vystavení | 30 | zpracování konceptu návrhu a jeho projednání se sborem a SPÚ | bar: 3 rok 155 to 4 rok 158
| 180 | vlastní tvorba návrhu, prokazatelné osobní nebo korespondenčního projednávání návrhu se všemi vlastníky | bar: 4 rok 159 to 4 rok 182
| 90 | problematické zajištění odsouhlasení návrhu některými organizacemi (většinou bývá návrh mimo tolerance a je nutný souhlas), např. SÚS odsouhlasení zastupitelstvem kraje, které se schází jen 4x za rok, SŽDC a Povodí mají své interní kolečko k odsouhlasení návrhu cca 60 dnů | bar: 4 rok 171 to 4 rok 182
| 30 | zaslání výzvy pobočkou SPÚ vlastníkům, kteří se nevyjádřili k návrhu podle § 9 odst. 21 zákona
| 10 | tvorba dokumentace pro vystavení návrhu | bar: 4 rok 187 to 4 rok 188
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.2.2. | 290 | celkem | bar: 3 rok 155 to 4 rok 190
3.2.3. Vypracování aktuální dokumentace pro vydání I. rozhodnutí | 60 | vystavení návrhu, vyrozumění účastníků o vystavení a stanovení lhůty pro námitky vč. vypořádání námitek | bar: 4 rok 191 to 4 rok 198
| 30 | úprava návrhu na základě připomínek vč. vyjádření dotčených účastníků a změn v SPI | bar: 4 rok 195 to 4 rok 198
| 30 | svolání závěrečného jednání
| 30 | kontrola elaborátu příslušným katastrálním pracovištěm
| 45 | tvorba dokumentace pro vydání I. Rozhodnutí včetně aktualizace návrhu na základě změn v SPI | bar: 4 rok 203 to 4 rok 208
| 15 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
| 30 | čistě vydání I. Rozhodnutí
3.2.3. | 180 | celkem | bar: 4 rok 191 to 5 rok 214
3.3. Mapové dílo | 45 | topologická úprava izolinií BPEJ včetně vyjádření k úpravě izolinií BPEJ | bar: 5 rok 215 to 5 rok 220
| 45 | tvorba elaborátu DKM | bar: 5 rok 217 to 5 rok 222
| 30 | tvorba příloh k II. rozhodnutí | bar: 5 rok 221 to 5 rok 224
| 30 | vydání kladného stanoviska k převzetí výsledku zeměměřických činností příslušným katastrálním pracovištěm
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.3. | 115 | celkem | bar: 5 rok 215 to 5 rok 230
| do 180 dnů | čistě vydání II. rozhodnutí | 5 rok 215: do 180
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 40 | příprava a vytyčení nového uspořádání pozemků včetně stabilizace
| 5 | prokazatelné seznámení všech vlastníků pozemků s vytyčenou hranicí
| 30 | vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemků včetně jejího doručení všem vlastníkům a příslušnému katastrálnímu pracovišti
| 30 | kontrola dokumentace a vyznačení trvalého označení hranice do souboru geodetických informací příslušným katastrálním pracovištěm | bar: 5 rok 250 to 5 rok 253
| 10 | kontrola předaných výsledků etapy a vystavení protokolu pobočkou SPÚ
3.4. | 115 | celkem
| 4,70 | roku - vypočteno vzorcem a odečteny ty úkony časové linie, které se v průběhu plnění překrývají. | bar: 1 rok 1 to 1 rok 18
| 1,45 | roku možných, které nemůže zhotovitel ovlivnit - obecně jsou to správní lhůty ostatních úřadů | bar: 1 rok 1 to 1 rok 18
| 1,26 | roku možných, které nemůže zhotovitel ovlivnit a jsou v kompetenci pobočky SPÚ | bar: 1 rok 1 to 1 rok 18
do 180
Note on B5: Červeně jsou podbarveny úkony, které nemůže zhotovitel ovlivnit - obecně jsou to správní lhůty ostatních úřadů.
Note on BC9: Předělovací červená čára značící jeden rok na časové ose zpracování KoPÚ
Note on B10: Modře jsou podbarveny úkony, které nemůže zhotovitel ovlivnit a jsou čistě v kompetenci pobočky SPÚ.
Note on AD16: Podélnou šrafurou jsou označeny úkony, které nemůže zhotovitel ovlivnit - obecně jsou to správní lhůty ostatních úřadů.
Note on Y21: Tečkovanou šrafurou jsou značeny úkony, které nemůže zhotovitel ovlivnit a jsou čistě v kompetenci pobočky SPÚ.
Note on HY34: Dle počtu orientačních týdnů je délka KoPÚ 230/52=4,42 roku.