## List1
Rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS
Určeno pro externí subjekty připravující se na propojení s IS DMVS/DTM (obce, vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury a další)
od 1.2.2022 | Příprava existujících dat DTI, resp. převod dat do JVF pro úvodní migraci
U dat DI/TI je třeba zajistit přípravu exportu/transformace dat do implementační verze JVF DTM 1.4.2
od 15.6.2022 | Zahájení zasílání výzev ČÚZK k registraci vlastníků/správců/provozovatelů DTI do „Verifikačního registru IS DMVS“
od 1.8.2022 | Prefinální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS na úrovni .wsdl a .xsd.
od 15.9.2022 | Finální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS (viz. tabulka níže) na úrovni .wsdl a .xsd.
od 28.2.2023 | Zprovoznění vývojového prostředí externích IS (vlastníci, správci, …) napojených na IS DMVS
Prostředí bude umožňovat vývoj a testování rozhraní WS. Vývojové prostředí nebude napojené na IS DTM, jeho funkce budou nahrazeny FAKE rozhraním. Uživatelé budou autentizováni buď proti testovací NIA nebo mohou být předpřipraveny konkrétní uživatelské profily.
od 28.2.2023 | Potvrzení/aktivace registrace do IS DMVS
Bude dokončena migrace údajů z Verifikačního registru do IS DMVS (Registr subjektů). Subjekty, které se zaregistrovaly v průběhu roku 2022 do „Verifikačního registru“ potvrdí předvyplněné údaje a doplní údaje nutné k finální registraci a aktivují svůj účet, což je nutnou podmínkou využití služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI.
od 28.2.2023 | Registrace do IS DMVS
Subjekty, které nereagovaly na výzvu ČÚZK a jejichž údaje nebudou zapsány ve Verifikačním registru, budou muset provést kompletní registraci v IS DMVS.
od 30.3.2023 | Pilotní provoz služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI a ZPS
Podmínkou je zprovoznění navazující funkčnosti na straně krajských IS DTM.
od 30.6.2023 | Spuštění produkčního ostrého provozu IS DMVS